## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 京郊文旅人才发展工程
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 178.409 | 178.409 |  | 175.3536 | 10 |  | 98.29% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 178.409 | 178.409 |  | 175.3536 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》全面推进乡村振兴重点工作的意见,《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》“推动非遗与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现融合”有关要求，开展京郊文旅管理人员与从业人员理论知识、从业素质及职业技能提升工程。项目以加强京郊文旅人才队伍建设为目的，以文旅融合为核心，推动京郊文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现创新多元发展，培育一批懂文化、知旅游的跨界人才，满足后疫情时代城乡居民被抑制的持续文旅消费需求。 | [5 empty] | 2024年京郊文旅人才发展工程项目，项目历时五个月，分为调研与教学两个阶段。调研期间，项目组前往顺义、平谷、房山、通州、昌平五个北京郊区进行座谈调研，并通过网络开展问卷调研，收集相关意见建议，为项目实施提供了依据。教学期间组织班次、学员开展学习，推动京郊文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现创新多元发展，培育一批懂文化、知旅游的跨界人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提升期次 |  |  | =2期 | 2期 | 9 | 9
|  |  | 提升天数 |  |  | ≥6天 | 6天 | 9 | 9
|  |  | 提升人数 |  |  | ≥900个 | 918人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提升人员参与度 |  |  | ≥90% | 97.83% | 5 | 5
|  |  | 提升合格率 |  |  | ≥85% | 91.74% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 前期准备时间 |  |  | ≤4月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 11月15日完成 | 5 | 5
|  |  | 项目总结时间 |  |  | ≤12月 | 11月26日验收 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤178.409万元 | 175.3536万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会影响力得到提升 |  |  | 良 | 优 | 10 | 9.5
|  |  | 京郊文旅相关人员管理水平和创新意识 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业从业人员满意度 |  |  | ≥85% | 98.44% | 7 | 7
总分 | [7 empty] | 100 | 98.8 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。