## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 导游相关考试
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 188.9917 | 188.9917 |  | 184.6021 | 10 |  | 97.68% |  | 9.768
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188.9917 | 188.9917 |  | 184.6021 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展2024年北京地区导游相关考试工作，其中包括北京地区导游资格考试及中高级导游等级考试的组织实施，完成2套题库的编写，选拔出符合导游员条件的从业人员和行业人才，完善机考考试手段，确保考试的公平公正，预计涉及6000人次。 | [5 empty] | 开展2024年北京地区导游相关考试工作，其中包括北京地区导游资格考试及中高级导游等级考试的组织实施，完成导游资格考试普通话及外语题库的编写，选拔出符合导游员条件的从业人员和行业人才。严格按照相关要求组织考试，配备充足的考务人员及设施，完善机考考试手段，确保考试的公平公正。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编写题库 |  |  | =2套 | 2套 | 6 | 6
|  |  | 印发2023年导游资格证书 |  |  | ≥1744本 | 1744本 | 5 | 5
|  |  | 组织考试次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 题库编制情况 |  |  | 优 | 试题数量充足，内容严谨准确，符合考试要求 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 报名审核时间 |  |  | ≤10月 | 2024年7月31日至9月10日 | 5 | 5
|  |  | 编写题库时间 |  |  | ≤10月 | 8月-10月 | 6 | 6
|  |  | 考试时间 |  |  | ≤12月 | 2024-11-23 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤188.9917万元 | 184.6021万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 报考人数 |  |  | ≥10075人次 | 10075人次 | 10 | 10
|  |  | 便于选拔出符合导游员条件的从业人员 |  |  | 优 | 导游资格考试合格考生2819人，中高级合格考生194人，选拔出符合导游员条件的从业人员 | 10 | 10
|  |  | 完善机考考试手段，使考试公平公正 |  |  | 优 | 各考站设施均符合考试要求，考试公平公正 | 10 | 8 |  | 继续完善机考考试手段，提高工作效率及严谨性
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生申请复核率 |  |  | ≤2% | 1.88% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.77 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。