## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京市非遗研培计划
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 122.8464 | 122.8464 |  | 122.8464 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 122.8464 | 122.8464 |  | 122.8464 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过培训，进一步提升非遗保护工作人员履职能力和工作水平，帮助传承人提高文化艺术修养，拓宽眼界和知识面，激发创作潜能，提高传承实践能力。 | [5 empty] | 2024年北京市非遗研培计划项目于9月18日开班，通过培训，进一步提升了非遗保护工作人员履职能力和工作水平，帮助传承人提高文化艺术修养，拓宽眼界和知识面，激发创作潜能，提高传承实践能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 |  |  | ≥3期 | 3期 | 8 | 8
|  |  | 培训人数 |  |  | ≥91人 | 91人 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 非遗传承人培训完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 项目监督时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 项目结项时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控控制 |  |  | ≤122.8464万元 | 122.8464万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市级非遗传承人的传承能力得到加强 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训的北京市非遗保护工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 参与培训的北京市非遗传承人满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。