关于印发《北京市旅游业安全标准化工作实施方案》的通知

（2014年1月9日京旅发2号发布，发布之日起实施）

各区县旅游委、各旅游企事业单位：

为深入推进和规范北京市旅游业安全标准化达标创建工作，按照《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和北京市安全生产委员会《关于进一步规范本市安全生产标准化评审工作的指导意见》（京安发〔2012〕8号），市旅游委结合行业实际，制定了《北京市旅游业安全标准化工作实施方案》，现印发各单位，请遵照实施。

北京市旅游发展委员会

 2014年1月9日

北京市旅游业安全标准化工作实施方案

为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国务院安委会关于深入开展企业安全标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）、《北京市人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（京政发〔2010〕40号）、《北京市人民政府办公厅关于进一步推进企业安全标准化建设工作的意见》（京政办发〔2013〕10号）等文件精神，全面贯彻落实《北京市旅游业安全标准化规范》（以下简称《规范》），进一步推进本市旅游行业安全标准化达标创建工作，结合实际情况，特制订本实施方案。    
    一、指导思想      
 以科学发展观为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面加强旅游企业安全管理，健全规章制度，完善安全标准，提高安全生产能力，深化隐患排查治理，建立预警机制，规范安全生产行为，落实安全生产主体责任，全面夯实安全生产基础，不断加强从业人员安全意识，建立安全生产长效机制，推进首都旅游业快速健康发展，为首都经济社会发展提供安全稳定的旅游环境。    
    二、总体目标      
 通过在全市旅游行业开展安全标准化建设工作，深化隐患排查治理，改进经营场所安全生产条件，实现岗位达标、专业达标和企业达标，严格落实安全生产责任制，实现安全生产管理的制度化、规范化、标准化。其中全市旅游行业等级以上旅游企业要在2018年底前实现达标。    
 （一）星级饭店：五星级饭店要在2014年年底前全部实现二级达标；四星级饭店要在2015年年底前全部实现二级达标；三星级（含）以下饭店要在2016年年底前全部实现三级达标；    
 （二）等级景区：5A级景区要在2014年年底前实现二级达标；4A级景区要在2015年年底前全部实现二级达标；3A（含）以下景区要在2016年底前全部实现三级达标；    
 （三）“旅行社”：具有出境资质的旅行社要在2015年底前实现二级达标；其它旅游社要在2018年底前实现三级达标（《旅行社安全标准化规范》正在制定中，计划2014年6月底前发布）。    
 （四）已经通过三级达标的四、五星级饭店，4、5A级景区，应当按照《规范》标准要求，于规定时间内申请二级达标。    
    三、领导机构      
 成立北京市旅游业安全标准化建设工作领导小组（以下简称领导小组）。市旅游委主任周正宇任组长，市旅游委委员赵广朝任副组长，各区县旅游委为成员单位，领导小组监督管理北京市旅游业安全标准化建设工作创建达标全过程。委托北京市安全生产协会为北京市旅游业安全标准化建设工作评审组织单位，评审单位由在市安全生产协会登记注册的部分公司担任（名单附后）。    
 领导小组下设办公室（以下简称办公室）。办公室设在市旅游委安全与应急处，王军处长任办公室主任。    
    四、职责范围     
   （一）领导小组职责：对北京市旅游业安全标准化建设工作进行领导和决策，指导协调解决安全标准化建设中的重大问题。    
 （二）办公室职责：在领导小组的统一领导下，全面负责北京市旅游业安全标准化建设工作，具体负责安全标准化建设工作的二级达标宣传培训、指导各区县旅游委相关部门及旅游企业积极开展达标工作、负责评审单位的确定、管理和监督工作，及时统计各区县旅游委完成安全标准化评审的进度与质量情况等，及时汇总相关信息和经验。    
 （三）成员单位职责：    
 在领导小组的统一领导下，全面负责本辖区旅游业安全标准化达标工作；具体负责安全标准化建设工作三级达标的宣传培训、指导本辖区旅游企业积极开展达标工作、负责组织协调三级评审以及颁发证书、牌匾，负责三级评审单位的确定、管理和监督工作，及时收集报送安全标准化建设工作三级达标评审信息，向领导小组办公室报送工作开展情况。    
 （四）评审组织单位及评审单位职责:    
 按照市旅游委关于行业安全标准化建设工作要求，协助完成组织、评审、复核及发牌等工作。    
    五、方法步骤     
   北京旅游业安全标准化建设工作从2013年开始实施，到2018年结束，共分三个阶段进行：    
 （一）第一阶段：（截至2013年12月底）    
 2013年为安全标准化建设启动阶段。主要任务是做好安全标准化建设各项基础性工作，保证安全标准化工作的顺利开展。    
 1.组织开展《规范》“星级饭店”和“等级景区”两部分内容集中培训，培养基层旅游企业安全标准化建设工作骨干，对《规范》进行解读和推动；    
 2.选取四、五星级饭店10家作为试点单位开展安全标准化达标工作；    
 3.选取4、5A级景区5家作为试点单位开展安全标准化达标工作；    
 4.2014年6月底前试点单位力争通过二级标准化评审，其它旅游企业可自愿申报；    
 5.2014年6月底前完成《规范》第三部分“旅行社”框架编制工作并发布。    
 （二）第二阶段：（截至2014年12月底）    
 2014年为北京市旅游业安全标准化建设工作全面展开阶段，主要任务是结合试点单位安全标准化创建达标经验，在全市旅游行业全面推动安全标准化达标工作。    
 1.“星级饭店”中，五星级饭店要在2014年底前全部完成二级达标工作，四星级饭店自愿申报，但必须于2015年底前全部完成二级达标工作；三星级（含）以下饭店由各区县旅游委自行计划实施，但必须于2016年底前全部完成三级达标工作。    
 2.“等级景区”中，5A级景区要在2014年底前全部完成二级达标工作，4A级景区自愿申报，但必须于2015年底前全部完成二级达标工作；3A级（含）以下景区由各区县旅游委自行计划实施，但必须于2016年底前全部完成三级达标工作。    
 3.“旅行社”中，选取10家有出境资质的A级旅行社作为试点单位开展安全标准化达标，并在2014年底前通过达标评审；其它有出境资质的旅行社自愿申报，但必须于2015年底前全部完成达标工作；其它旅行社必须于2018年全部完成达标工作。    
 （三）第三阶段：（截至2018年12月底）    
 2018年为安全标准化建设工作冲刺和总结验收阶段。该阶段的主要任务是，全市所有星级饭店、等级景区、出境资质旅行社及其它旅行社按照工作要求，全面实现安全标准化创建达标工作，并对安全标准化建设工作情况进行全面总结。    
    六、工作要求      
 （一）加强领导，明确责任    
 按照“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、社会广泛支持”的安全生产工作格局，各区县、各单位要切实加强组织领导，落实创建经费，明确任务职责，加强统筹协调，科学确定阶段目标，分阶段、分步骤有效实施。    
全员教育培训，明确达标工作意义、作用、目的和标准，创新方式方法，注重创建效果，切实提高创建水平，确保安全标准化达标工作顺利实施。同时加大安全标准化宣传力度，积极营造安全标准化创建达标的浓厚氛围，做到家喻户晓，人人皆知，真正在全行业掀起安全标准化创建达标工作新高潮。  

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审组织单位 | | | | |
| 北京市安全生产协会 | | 梁亚辉 | 64975602/13681032823 | |
| 评审单位 | | | | |
| 序号 | 评审单位名称 | 注册地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 北京启迪注安技术服务有限公司 | 北京市朝阳区西坝河西里                 28                号英特公寓                 B-3004                室 | 陈                                        薇 | 65862001/13810076230 |
| 2 | 北京天晟百纳安全技术有限责任公司 | 北京市朝阳区安慧东里                  15                号楼                 2                层                 07                号房间 | 张春亭 | 64825081/13701357800 |
| 3 | 北京神龙安科技术发展中心 | 北京市西城区教场口街                  1                号 | 黄                                        艳 | 62382040/13701231407 |
| 4 | 北京市劳动保护科学研究所 | 北京市西城区陶然亭路                  55                号 | 赵                                        明 | 63514173/13691596090 |
| 5 | 尚锦文（北京）文化传媒有限责任公司 | 北京市石景山区古城西街                 25                号                 B                座                 505                室 | 李                                        彬 | 56170880/15810692969 |
| 6 | 北京达飞安评管理顾问有限公司 | 北京市海淀区上地十街                  1                号院                 6                号楼                 339                号 | 刘                                        彬 | 58246095/18801025884 |
| 7 | 北京安科研培技术有限公司 | 北京市朝阳区外馆斜街甲                 1                号泰利明苑写字楼                 A                座东厅                 2                层 | 刘                                        芳 | 85285119/18610569023 |
| 8 | 北京国信安科技术有限公司 | 北京市南四环西路                 188                号总部基地十八区                 23                号楼                 14                层 | 张                                        丽 | 63299626/13683355023 |
| 9 | 北京寇凯恒安咨询有限公司 | 北京市房山区燕山双泉东路                 3                号 | 高                                        明 | 80343712/13910677285 |
| 10 | 上海柏科企业管理咨询有限公司 | 北京市通州区新华南街                  171                号 | 王石威 | 4000355366/13901055825 |