2024年导游素质提升与管理体制建设项目

工作总结

一、项目背景

为落实《国家旅游局关于促进导游行业组织建设的指导意见》（“各地旅游主管部门应支持导游行业组织独立开展活动，可从政策、资金等方面支持导游注册工作的持续开展，可将适合导游行业组织承担的部分政府管理职能，采取购买服务的方式，委托其提供服务”）、《国家旅游局关于深化导游体制改革加强导游队伍建设的意见》《文化和旅游部关于印发〈加强导游队伍建设和管理工作行动方案（2021—2023年）〉的通知》等文件精神以及《旅游法》《北京市旅游条例》等法律法规关于导游管理的相关要求，自2016年起，每年实施“导游素质提升与导游管理体制建设”项目。根据项目工作部署与项目要求，自2024年9月启动以来，展开了导游证件管理服务、导游素质提升、导游重点团队建设、世界文化遗产等四个板块的工作。

- 二、项目内容

（一）导游证件管理服务

继续为导游分会会员办理注册及信息登记；办理导游分会导游调入、调出的初审和登记；导游证相关业务咨询和答疑；分会导游申请和换发导游身份标识的初审、申报和代发。

（二）导游素质提升

根据国家政策要求和社会发展对提升导游综合素质的要求，发挥导游的主观能动性和创造精神，有效解决导游讲解服务方面普遍存在的文化讲解缺乏深度，对世界文化遗产景区价值和内涵阐释不充分等突出问题，从思想层、政策层、文化层、艺术层、技术层等方面全面提升北京导游的自身素质，了解国家相关政策，掌握专业知识要领，给导游的实际工作提供更广更高的视野。

结合北京导游实际，设置导游素质提升培训课程，内容包括：思想政治、业务技能提升、知识拓展、文旅融合、突发事件处理、通识教育等方面，采用网络培训形式。通过租赁场地、聘请专家录制课程、剪辑、制作、线上平台播放等形式开展。并有部分课程采用实地教学的方式进行。

（三）开展导游重点团队建设

完成20个重点导游团队（工作室）的遴选，扶持重点团队开展团队建设活动，发挥骨干导游的引领和示范作用，打造优秀导游团队，围绕文化和旅游课题研究，培养文旅融合高素质导游人才。

（四）世界文化遗产类景区讲解素质提升

为落实《北京市旅游条例》第三十一条明确的“故宫、天坛、颐和园、八达岭长城、明十三陵、周口店北京人遗址等列入世界文化遗产名录的景区实行讲解员管理制度”的要求，组织开展对我市导游进行世界文化遗产类景区讲解培训，培训人次230人，进一步充实符合世界遗产类景区讲解要求的导游队伍。同时，为进一步规范世遗类景区的讲解内容，编写《北京世界文化遗产类景区导游讲解内容指引（2024年版）》，通过该内容指引，对导游在世遗类景区的讲解方向和知识要点给与引导和规范，逐步提高世遗类景区的讲解水平。

- 三、项目组织实施过程

自签订合同后，我单位组建了“2024年导游素质提升与管理体制建设”项目执行组，由我会副会长兼秘书长石建忠负责监督指导，由我单位导游分会副会长兼秘书长担任项目执行组组长，负责项目执行总控。并分别设立“导游证件服务组”“导游重点团队建设项目组”“导游素质提升项目组”“ 世界文化遗产类景区讲解素质提升”四个子项目组。

（一）导游证件管理服务

自签订合同后，导游注册、电子导游证申领等证件服务工作于2024年9月开始逐日开展。针对导游各项业务办理，制定业务办理流程说明。项目组为方便北京导游线上办理业务需要，将各项业务办理说明发布到“北京市文化和旅游协会导游分会”微信服务号上，以方便导游了解，并设置了业务快速查询，便于导游找到对应信息。

（二）导游重点团队建设。

按照“导游重点团队建设项目管理办法”，于2025年2月12日发布“北京市文化和旅游局关于组织实施导游重点团队建设项目的通知”启动团队招募工作。经过前期的招募、遴选，本次入选“导游重点团队建设项目”团队共20个。项目办公室与入选人员召开了项目执行促进会，对项目执行方式和注意问题与入选人员进行沟通和指导。

经过最后评审意见，有17个团队完成了“导游重点团队建设项目”评审要求，另有3个团队资料待完善未予通过。

（三）导游素质提升

北京导游素质提升培训课程，自项目启动后，陆续组织开展课堂专题培训四个版块(每讲版块课程20个课时左右，共计80 课时课程)，共学习总时长 344238 小时，参培人数已超9000人，完成项目要求参培人数。共有31022人次观看学习了课程。

（四）世界文化遗产类景区讲解素质提升

通过组织开展对我市导游进行世界文化遗产类景区讲解培训，培训人数超过200人次，努力培训一支能够符合世界遗产类景区讲解要求的导游队伍。邀请景区和相关管理机构专家，通过探讨研究，编撰《北京世界文化遗产类景区导游讲解内容指引（试行）》（2024年版）。

- 四、项目完成情况

所有工作按照合同约定执行，逐期完成。

（一）导游证件管理服务

根据项目要求，逐月开展导游注册、电子导游证申领、导游身份识别卡申领、换发等证件管理工作。截止6月30日完成导游注册、申领、焕发导游证等导游证件管理服务工作，服务了18527人次导游证件管理服务工作。详细数据如下(分项数据明细见附件):

| 导游证件管理服务 单位：人次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属时段 | 导游注册 | 电子导游证申请与变更 | 导游身份识别卡申领 | 合计 |
| 9月 | 0 | 220 | 66 | 286 |
| 10月 | 126 | 427 | 76 | 629 |
| 11月 | 141 | 593 | 73 | 807 |
| 12月 | 262 | 734 | 89 | 1085 |
| 1月 | 904 | 495 | 84 | 1483 |
| 2月 | 1513 | 2206 | 86 | 3805 |
| 3月 | 1469 | 2632 | 262 | 4363 |
| 4月 | 520 | 1134 | 1319 | 2973 |
| 5月 | 230 | 820 | 905 | 1955 |
| 6月 | 248 | 694 | 199 | 1141 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| 合计 | 5413 | 9955 | 3159 | 18527 |

（二）导游重点团队建设

根据项目要求，相继开展了招募、遴选、公示、总结等工作。完成17个重点团队的组建和团队活动开展，完成项目要求。相关文件见附件：导游重点团队建设项目管理办法、北京市文化和旅游局关于组织实施导游重点团队建设项目的通知、导游重点团队建设项目报名汇总表、导游重点团队专家评分表。

（三）导游素质提升

根据项目要求，于2025年2月-6月开展为期3个月的线上培训课程。根据项目要求在“北京导游学习平台”单独设立“2025年导游素质提升培训”专栏，用于项目的线上培训专属板块。截止项目规定日期，课堂专题培训四个版块(每讲版块课程20个课时左右，共计80课时)已全部上线，自通知发出后，学员参培人数13832人次。截止项目规定日期，已完成导游素质提升要求。课程详细情况如下：

（四）世界文化遗产类景区讲解素质提升

自项目启动后，相继展开了对我市导游进行世界文化遗

产类景区讲解培训10余场，培训人数已超过200人，努力培训一支能够符合世界遗产类景区讲解要求的导游队伍。并邀请景区和相关管理机构专家，通过探讨研究，编撰《北京世界文化遗产类景区导游讲解内容指引（试行）》（2024年版）（见附件）。

附件：

1.导游证件管理服务（分项数据明细）

2.导游重点团队建设（活动流程资料、项目带头人申报表、项目带头人总结表）

3.导游素质提升（线上活动通知、线上课程视频地址、参培人员统计表）

4.《北京世界文化遗产类景区导游讲解内容指引（试行）》（2024年版）及北京世界文化遗产类景区培训(照片、签到表）。

北京市文化和旅游协会

2025年6月30日

附件：

附件： 一.导游证件管理服务（分项数据明细）

二.导游重点团队建设（活动流程资料、项目带头人申报表、项目带头人总结表）

三.导游素质提升（线上活动通知、照片、线上课程视频地址）

四.《北京世界文化遗产类景区导游讲解内容指引（试行）》（2024年版）及北京世界文化遗产类景区培训(照片、签到表）。

附件1

导游证件管理服务（分项数据明细）

| 导游证件管理服务 单位：人次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属时段 | 导游注册 | 电子导游证申请与变更 | 导游身份识别卡申领 | 合计 |
| 9月 | 0 | 220 | 66 | 286 |
| 10月 | 126 | 427 | 76 | 629 |
| 11月 | 141 | 593 | 73 | 807 |
| 12月 | 262 | 734 | 89 | 1085 |
| 1月 | 904 | 495 | 84 | 1483 |
| 2月 | 1513 | 2206 | 86 | 3805 |
| 3月 | 1469 | 2632 | 262 | 4363 |
| 4月 | 520 | 1134 | 1319 | 2973 |
| 5月 | 230 | 820 | 905 | 1955 |
| 6月 | 248 | 694 | 199 | 1141 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| 合计 | 5413 | 9955 | 3159 | 18527 |

具体数据详见以下文件：

5、导游证见管理数据汇总表留档.xlsx

6、导游证件管理数据--2025年docx.docx

附件2

导游重点团队建设

一、导游重点团队建设项目管理办法

北京市文化和旅游局

“导游重点团队建设项目”

内部管理规定（试行）

第一条为规范北京市文化和旅游局“导游重点团队建设项目” （下称“导游重点团队建设项目”）管理工作，根据有关法律、 法规的规定，结合项目执行实际，制定本规定。

第二条 本项目目的为发挥具有一定社会影响力和行业成就 导游的典型示范和引领作用，组建学习研究团队，开展技能培训、 专业研修、难点攻关、相互交流等活动，将导游职业技能革新成 果和优质服务经验加以推广。

第三条 本项目支持内容为北京市文化和旅游资源的讲解研 发、交流研讨、业务实践。工作方向为我市红色文化、中轴线文 化、三山五园历史文化、民俗文化、大运河文化带、西山永定河 文化带、长城文化带、世界文化遗产、非物质文化遗产、大型活 动文化遗产（2008年奥运等）、文明旅游志愿服务、外语导游服务 （含疫情防控服务）、大型文旅活动服务、导游职业技能比赛、带 团应急处置、带团规范、文旅资源宣传、文旅行业生活垃圾分类、 文旅行业光盘行动等。

第四条 成立“导游重点团队建设项目”项目执行办公室，办 公地点设于项目乙方指定固定地点,项目执行办公室负责人为本 项目甲方项目执行人员。乙方委派人员根据项目执行办公室负责 人要求协助开展工作。

项目执行办公室负责项目组织、实施，按 本规定要求和流程组织申报、遴选、评审、监督实施、宣传推广 等工作。

第五条 本项目申报人应当具有较强研究创新能力和责任心, 在业务传授方面经验丰富，身体健康，能够承担并完成本项目要 求内容的日常工作。应具备以下条件：

（一）	热爱祖国，拥护党的领导，遵守国家法律法规。

（二）	持有北京市旅游行政管理部门颁发、在有效期内的电 子导游证。

（三）	道德高尚，爱岗敬业，热爱旅游行业，热爱导游工作， 未受过旅游行政管理部门罚款（含）以上行政处罚。

除满足以上基本条件外，需具备下列条件之一：,

（五）	取得中级以上导游等级资格，从事一线导游工作。

（六）	取得初级导游等级资格，并具有5年以上一线导游工 作经历。

满足上述条件的基础上，入选国家“金牌导游”、“百千万人 才计划”、在各级导游技能大赛中获奖的导游予以优先考虑。

第六条本项目申报人需提出申报并填写《北京市文化和旅游 局“导游重点团队建设项目”申报表》。在通知要求时限内提交 申报，逾期不予受理。

第七条 本项目申报内容应包括申报人基本信息、团队介绍、 策划内容、个人从业经历等。

第八条本项目执行过程中，项目执行办公室应按照以下程序 开展遴选工作：

（一）申报。北京市文化和旅游局面向北京市导游公开通知， 提出申报条件和相关材料要求，明确申报方式并建立申报渠道。 项目执行办公室确保对外公开咨询电话在工作日有人值守。

（二）	遴选。项目执行办公室需汇总申报材料，对申报人条 件及申报材料完备性进行初审后，组织专家对照项目支持和工作 方向择优遴选。评审工作应以“优质内容、优中选优”为优先支 持的评审原则开展评审。

（三）	入选公示。我局对项目执行办公室组织遴选出的申报 通过人员名单进行公示，公示期为遴选结束后5个工作日。对在 公示期间有异议的人员，若经项目执行办公室查实存在申报材料 情况不实或弄虚作假的，项目执行办公室向市文化和旅游局提交 审核意见后，按本规定第十三条规定执行。

第九条本项目支持有效期内，项目执行办公室对申报人员及 团队开展的人才培养、交流研发等活动中需要的场地、师资等给 予相关扶持。活动团队应留存就活动相关资料，用于项目验收。

第十条 项目执行办公室应对项目执行情况，按如下要求开展 验收评估：

（一）	入选人员及团队在当年11月15日前向项目执行办公 室提交当年度运行情况验收材料（为电子版，纸质材料需扫描为 PDF格式），由项目执行办公室组织评审专家对重点团队运行情况 进行年度验收评估。

（二）	入选人员及团队提交验收材料经专家评审后认定为未 通过验收评估的，限期3个月内进行整改；经整改和专家评审后 仍认定为不合格的，不予公示，市文化和旅游局不予出具结项公 示证明。

（三）入选人员及团队逾期未提交验收材料的，视为放弃提 交，不予在结项公示中公示，并将申报人列入项目申报黑名单， 未来5年内不再享受本项目扶持政策和推荐优选，并将相关事实 列入导游信用档案。

第十一条项目执行办公室应组织评审专家对以下内容开展 重点评估：

（一）	整体运行情况。申报人及团队本年度整体执行情况， 经验总结、下一步团队发展计划等。

（二）	人才培养情况。主要包括在人才培养方面开展的工作 以及效果等。

（三）	研究成果。主要为文旅资源研究、创新导游词、带团 时长、好评率、新媒体宣传度、行业技能比赛获奖、参与各类标 准制定等。

第十二条对通过年度验收评估的，市文化和旅游局局将通过 官网等予以公示，并对入选项目支持范围人员和团队出具结项公 示证明。

第十三条 对已入选项目支持范围的人员及团队，若经反映或 发现申报内容存在弄虚作假的，由市文化和旅游局撤销其入选公 示，列入项目申报黑名单，未来不再享受本项目扶持政策和推荐 优选，并将相关事实列入导游信用档案。

有下列情形之一的，市文化和旅游局不再予以项目扶持、并 不予公示结项情况：

（一）	申报人或其团队成员因违纪违法行为或者重大过失， 给国家、行业、他人造成重大损失、影响声誉后果严重的；

（二）	申报人不愿意继续领办；

（三）	其他原因重点团队无法正常运行的

第十四条已入选项目的申报人及团队成员在导游执业、对外 宣传交流、招募团员中可使用相关文字标识。文字名称使用规范： 第X批“导游重点团队建设项目”支持团队领军人/支持团队成员。 项目执行办公室负责对项目支持人员名称使用规范性进行监督。

第十五条“导游重点团队建设项目”工作经费由北京市文化 和旅游局导游素质提升及管理体制建设专项资金中列支。

第十六条本规定由北京市文化和旅游局市场管理一处负责 解释。

第十七条本规定自2021年6月21日起实施，至2026年6 月20日止，有效期5年，有效期届满，经评估认为需要继续实施 的，根据评估情况进行修订；如遇特殊情况需修订的，需经北京 市文化和旅游局评估后修订。

二、北京市文化和旅游局关于组织实施导游重点团队建设项目的通知

三、导游重点团队建设项目报名汇总表

四、导游重点团队遴选会：

评分表：

签到表：

现场照片：

五、导游重点团队验收会：

签到表：

评审表：

现场照片：

六、导游重点团队活动资料：

申报交流会：

工作推进会：

附件3

导游素质提升

一、导游素质提升通知

- 通知

二、线上课程资料表：

三、素质提升培训参培人员统计表：

7、2025年素质提升2.21-6.30统计数据.xlsx

附件4

世界文化遗产类景区讲解素质提升

一、世界文化遗产培训通知：

二、世界文化遗产现场照片及签到表：

世界文化遗产景区导游讲解内容指引（2024）